## Slide 1: 今日のトピック
研修概要
研修の進め方
  研修開始前
  研修開始後
研修内容

## Slide 2: 前提
体制（敬称略）
  第２G研修担当チーム
    技術サポート：坂本, 吉田, 柳澤
    全般サポート：齋藤
    （適宜サポート：森嶋, 永木, 阿部）
  新人（４名）
    呉屋, 久米, 本間, 横田
配属先・・・未定
  久米, 本間, 横田
    ZIPC TERAS
    ZIPC Designer
    (TERASOLUNA IDE3 ?)
  呉屋
    ９末まで新横浜→沖縄

## Slide 3: 研修概要
期間
  6/6（月）～6/27（月） 16日間 ※6/28（火） 16:00～ 最終報告会 @MSE
目的
  開発工程の基本的な流れを体験する
    要件定義、設計、実装、テスト
  開発ツールの基本を学ぶ
    Eclipse (Plugin)
    Git
内容 ① Siriusで作るアクティビティ図Editor ② JavaFXで作るチャートViewer
成果物
  Editor/Viewer本体
  要件定義書、設計書、テストケース表、テスト証跡
  調査資料
  発表資料

## Slide 4: 研修案
２チーム構成（成果物は１人１個）
Siriusチーム（吉田さん）：久米、呉屋
    モデルベース開発, Eclipse Pluginの勉強
  Sirius調査
  サンプルとしてアクティビティ図Editor
JavaFXチーム（坂本さん）：横田、本間
  波形のViewer
    スタンドアローンのEXE
    入力値は様々な形式の離散値
      0/10/20とかLow/Mid/High
    波形はデジタル信号のようなもの
  （動画再生と同時に値を送信するアプリケーション）CAN関連

## Slide 5: 研修の進め方
２段階研修（基礎/応用）
  基礎研修：基本となるEditor/Viewer作成
  応用研修：各個人にテーマを与え、基本Editor/Viewer改良
各成果物に対し、レビューを行う
  要件定義書
  設計書
  コード
  テスト（テストケース、実施結果）
  発表資料
1日のスケジュール（10:00～19:00）
  18:00～18:30 夕会
    1日の成果報告、困ったことがないか、等
  18:30～ 日報作成

## Slide 6: 研修中の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | チーム側タスク
6/5 | 6 導入説明 環境構築 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 導入説明 レビュー ・基本エディタ ・要件定義書
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | レビュー ・設計書 ・コード
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | レビュー ・コード ・テストケース/証跡
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 |  | 
最終報告会
キャッツ発表日
研修開始
説明・調査・準備
設計
実装
実装
テスト
発表資料作成
発表資料作成
研修の振り返り
発表練習
Notes: 初週は
・方法論

## Slide 7: 研修開始までの予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | チーム側タスク
5/15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 全体計画 研修内容決定
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 詳細計画 Sirius調査 サンプルエディタ作成
29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | 説明資料作成 書類フォーマット作成
5 | 6 |  |  |  |  |  | 
Now
最終Meeting
研修開始
次回ミーティングまでの齋藤タスク
研修内容の詳細計画
サンプルエディタ作成
新人Java研修(@MSE)のJava開発環境を確認する → Java1.8?Eclipse?