## Slide 1: 今日のトピック
研修内容
研修の進め方
  研修開始前
    スケジュール
    タスク
  研修開始後
    全体スケジュール
    1日のスケジュール
    研修チーム側タスク

## Slide 2: 研修概要
期間
  6/6（月）～6/27（月） 16日間 ※6/28（火） 16:00～ 最終報告会 @MSE
内容 ① Siriusで作るアクティビティ図Editor ② JavaFXで作るチャートViewer
  開発工程の基本的な流れを体験（要件定義、設計、実装、テスト）
  既存ツールに対する新機能の提案
成果物
  アプリケーション
    アプリケーション本体
    要件定義書、設計書、コード、テストケース表、テスト証跡
  調査資料
  発表資料

## Slide 3: 全体計画
導入（１日目）
  全体説明（齋藤）
    研修の進め方（スケジュール）
    環境構築
  研修内容について説明（坂本さん）
基礎研修：基本エディタ作成（１～３日目）
  説明（齋藤）
    Sirius
    基礎エディタの機能（新規作成、名前を付けて保存、など）
  実装
応用研修：オリジナルエディタ作成（４日目～１５日目）
  説明（齋藤）
  要件定義
    会議（吉田さん、柳澤さん？）
  設計
  実装
  テスト ⇒ （余裕があれば）改良？新機能の追加？
発表練習（１５日目～最終日）

## Slide 4: 研修の進め方
1日のスケジュール
  研修時間：10～19時
    できるだけ残業しない
  18:00～18:30 夕会
    簡単に1日の成果報告
  18:30～日報作成
基本研修は各個人
応用研修は各個人or 2人1組
各成果物に対し、レビューを行う
  要件定義書
  設計書
  コード
  テスト（テストケース、実施結果）
  （発表資料）

## Slide 5: タスク（新人側）
研修準備
  環境構築
    Eclipse
    Git
    Skype
    (Sirius)
    (JavaFX)
  事前調査
    Eclipse Plugin
    EMF, GMF, Sirius
    JavaFX
    Gitの使用方法
Oracle Java Bronze試験勉強

## Slide 6: タスク（第２G研修チーム側）
研修前
  坂本さん
    Eclipse Plugin, EMF, GMFについて説明準備
  吉田さん、柳澤さん
    オリジナルエディタの要件を明確化
  齋藤
    全体計画、詳細計画
    説明準備
      研修の全体説明
      Siriusについて
    サンプルエディタ作成
    Git準備
    要件定義書、設計書などのフォーマット作成
研修中
  （坂本さん）
    技術サポート
  吉田さん、柳澤さん
    要件定義、設計レビュー
  齋藤
    進捗管理
      夕会
      各種レビュー
    全般サポート

## Slide 7: 研修開始までの予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | チーム側タスク
5/15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 全体計画 研修内容決定
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 詳細計画 Sirius調査 サンプルエディタ作成
29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | 説明資料作成 Git準備 書類フォーマット作成
5 | 6 |  |  |  |  |  | 
Now
最終Meeting
研修開始

## Slide 8: 研修中の予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | チーム側タスク
6/5 | 6 導入説明 環境構築 | 7 | 8 | 9 応用研修の説明 | 10 | 11 | 導入説明 レビュー ・基本エディタ ・要件定義書
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | レビュー ・設計書 ・コード
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | レビュー ・コード ・テストケース/証跡
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 |  | 
最終報告会
キャッツ発表日
研修開始
基本エディタ作成
要求分析・要件定義
設計
実装
実装
テスト
発表資料作成
発表資料作成
研修の振り返り
発表資料レビュー

## Slide 9: 研修案
Siriusで作るアクティビティ図Editor
JavaFXで作るチャートのViewer

## Slide 10
前提
新人の配属先
  久米さん、本間さん、横田さん
    ZIPC Designer
    ZIPC TERAS
    TERASOLUNA IDE3 (?)
  呉屋さん
    沖縄