## Slide 1: トピック
今日の予定
研修概要
研修の進め方
  研修開始前
  研修開始後
研修内容

## Slide 2: 6/6(月)研修初日の予定
10:00～11:00 各自作業
11:00～12:00 全体説明（齋藤）
  １日のスケジュール
  研修にあたっての心構え
  （これまでの研修について振り返り、報告会の内容など聞き取り調査）
13:00～15:00 キックオフ会議
  新人から調査報告
    研修開始までに調査できた内容を報告してもらう （Eclipse Plugin, EMF, Sirius, JavaFX）
    先輩方から補足
  JavaFXチームの説明（坂本さん）
  Siriusチームの説明（吉田さん）
15:00～18:00 各自作業
18:00～18:30 日報作成 ※夕会開始までに送信
18:30～19:00 夕会
19:00 退社
Notes: 早めの出社/残業について
→基本的には10:00-19:00に収める方針。しかし作業が間に合わない等でもう少し働きたいという状況になったらまず齋藤か先輩方に相談する。
キャッツはフレックス制で、月次報告書に書いてもらっているように、勤務した時間が自己申告制になっている。
ある意味「席にいるだけで賃金が発生する」ことになる。
会社に負担にならないよう、間に合わないと分かった時点で、どう間に合わせるか？をまず考える。
タスクを減らしてもらう、逆に期限を延ばしてもらう、等、いろんなパターンの対策があるのでまずは報連相を大事に。
とは言うものの、もちろん残業しないと間に合わないという時は研修中に限らず起こりうることなので、臨機応変に。

## Slide 3: 研修概要
期間
  6/6（月）～6/27（月） 16日間 ※6/28（火） 16:00～ 最終報告会 @MSE
目的
  ツール開発を実践的に学ぶ
  業務で使用するツールの基本を学ぶ
    Eclipse (Plugin)
    Git
内容 ① Siriusで作るアクティビティ図Editor ② JavaFXで作るSignalViewer
成果物
  調査資料
  設計書（Siriusチームのみ）
  Editor/Viewer本体
  テストケース表、テスト証跡
  発表資料

## Slide 4: 前提
体制（敬称略）
  第２G研修担当チーム
    技術サポート：坂本, 吉田, 柳澤
    全般サポート：齋藤
    （適宜サポート：森嶋, 永木, 阿部）
  新人（４名）
    呉屋, 久米, 本間, 横田

## Slide 5: 設計書と調査資料
設計書
  基本設計
  外部設計
  （処理設計）
調査資料
  Siriusの操作手順
  Siriusで用意されていないノードの形を使う場合のコーディング
  （チュートリアル日本語化）

## Slide 6: 研修の進め方（JavaFXチーム：本間さん,横田さん）
JavaFX調査と導入
要件の確認 → 資料を読む
  入力値の形式
  ユーザの操作手順
  Viewerイメージ
実装（Viewer作成）
  Importer側、Viewer側で分担
テスト
  観点洗い出し
  ケース作成
  実施
成果物レビュー
・・・
コードレビュー
成果物レビュー
要件説明
導入説明
テストレビュー

## Slide 7: 研修中の予定（JavaFX）
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | チーム側タスク
6/5 | 6 導入説明 環境構築 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 導入説明 ・目的 ・要件定義
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | コードレビュー
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | コードレビュー テストケース/証跡レビュー 発表練習
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 |  | 
最終報告会
キャッツ発表日
研修開始
調査
実装
実装
テスト
発表資料作成
研修の振り返り
発表練習
要件確認
発表資料作成
実装
Notes: 初週は
・方法論

## Slide 8: 研修の進め方（Siriusチーム：久米さん,呉屋さん）
Sirius調査と導入
  アクティビティ図の勉強
  Sirius調査（チュートリアル実施）
  調査資料まとめ
要件の確認
設計
  基本設計書
  外部設計書
  （処理設計書）
実装（エディタ作成）
  処理側、モデル側に分かれて作業を行う
テスト
  観点洗い出し （時間がなければ省略して齋藤が作成）
  ケース作成 （同上）
  実施
成果物レビュー
設計レビュー
コードレビュー
成果物レビュー
要件説明
導入説明
テストレビュー

## Slide 9: 研修中の予定(Sirius)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | チーム側タスク
6/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 設計書サンプル作成 導入説明 要件説明 設計レビュー
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 要件説明 設計レビュー コードレビュー
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | コードレビュー テストケース/証跡レビュー 発表練習
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 |  | 
最終報告会
キャッツ発表日
研修開始
Siriusチュートリアル
実装
実装
テスト
発表資料作成
発表資料作成
研修の振り返り
発表練習
要件確認・設計・調査資料作成
要件確認・設計
・調査資料作成

## Slide 10: 研修にあたって
何をするにも報連相
  大事なのは事実を共有すること
  何も言われない＝うまくいっているという認識
チームメンバーはライバルではなく仲間
  助け合いの精神が結局はお互いのプラスになる
  自分ができなくても誰かができることもある
１年目は、たくさん失敗できる特別な時期
  知らないことがあるのは当然
  質問、チャレンジ、失敗のサイクルが成長の糧

## Slide 11: 最終報告会
発表形式
  持ち時間
  発表内容の指定など
MSE新人の研修内容